首都医科大学附属北京胸科医院药物临床试验机构

临床试验开展流程

为保证临床试验伦理、科学、有序的进行，请申办方在申请临床试验前仔细阅读此须知，首都医科大学附属北京胸科医院药物临床试验机构的相关流程的细节部分都已在内详细说明：

- 递交临床试验申请材料

申办者/CRO若有意在本院开展临床试验，首先按照本机构办公室要求进行商洽，按临床试验资料列表（见附件首都医科大学附属北京胸科医院所有附件表格）要求递交相关申请材料电子版至https://bjxkyygcp.wetrial.com/ 系统进行初审，递交纸质资料至机构办公室进行备案（电话：010-89509157）。经机构办公室进行初步形式审查，文件齐全后，进行受理文件登记。

- 项目立项审核

  - 临床研究管理委员会对申办者/CRO的送审材料进行立项审核。

  - 申办者/CRO与机构根据研究的领域、患者资源及是否有充分的时间参加临床试验共同商定研究者（PI）。

  - PI提出研究小组成员组成，研究小组成员必须有相关培训证书。

  - 临床研究管理委员会审核临床研究的科学性、安全性、财务合规性以及研究团队资质。

  - 临床研究管理委员会审核通过后，机构主任或主管临床试验机构的主管领导签发批准文件。

- 伦理委员会审查

  - 进行伦理委员会审核。由机构办公室秘书转送相应的资料至伦理委员会秘书（张彤群，电话：010-89509134）。

  - 在伦理委员会审核会议前缴纳伦理审评费。

  - 伦理委员会审查。伦理委员会应审查方案的科学性和伦理的合理性，最终将批件交伦理委员会秘书和机构办公室秘书存档。

  - 若本单位为项目参加单位，申办者/CRO需将组长单位的伦理委员会批件交至伦理委员会秘书和机构办公室秘书备案。

  - 伦理委员会通过后，由医院伦理委员会将伦理审查批件下达申办方并报机构办公室备案。

  - 在研究过程中，研究方案或知情同意书若发生任何修改，在获得伦理委员会批准后，请同时将伦理委员会批件及批准版本在机构备案。

  - 伦理委员会批件有效期为一年，若临床试验进行超过1 年以上，申办者/CRO 须在伦理批件过期前一个月向伦理委员会和机构办公室递交年度总结报告（模板见附件2 临床试验中期或年度报告模板V1.0）。

- 临床试验协议及经费审核

- 取得伦理批件后，申办者/CRO、研究者共同拟定协议和经费预算，然后由研究者通过钉钉递交机构办公室,机构办公室再通过钉钉提交院合同会签流程,按合同审议流程经审计、财务、律师、绩效办、主管院长进行审议。合同审批同意后由申办方先签字盖章，并由主要研究者签字以后，递交至机构秘书处进行盖章流程。我院合同盖医院合同公章。

  - 临床试验协议由研究者、院长签字或签章，并盖医院合同章后生效（一式四份，申办方/CRO原件两份，运营办原件一份，机构办原件一份）。

  - 申办方支付试验费用，如需开具发票，需要在支付试验费用同时支付税费，拟定协议时，请注意计算税费。利用下面公式计算所应支付的税费：税费计算公式：总费用 ÷（1-税率）-总费用=XXX元。

  - 协议正式签署后，第一笔款项打入首都医科大学附属北京胸科医院后,方可启动临床试验。

  - 试验费用的支付：

    - 申办方应按照协议的规定支付试验费用款项

    - 费用请打入以下账户，并注明用途 账户名称：单位名称：首都医科大学附属北京胸科医院    开户银行：北京市工商行通州区新华分理处，账号：0200000209014465341。

    - 申办方每向医院汇款一笔临床试验费用，请在汇款后5个工作日内将汇款凭证传真机构办公室01089509157，并注明汇款项目名称、方案编号、研究者及第几次打款。

    - 临床试验尾款到帐后，请提供汇款情况汇总表，有机构办公室与付款方核对每笔试验费用到账情况。

- 临床试验材料及药物的交接

  - 申办方/CRO应尽快将临床试验资料等交临床试验科室，将临床试验用药品交临床试验药物管理人员（药物管理员电话010-89509094），药品管理参照本机构“药物的接收、保存、分发、回收、退还的SOP”。

- 临床启动会的召开

  - 启动会必须在合同签署后，首款到账后，且临床试验材料及药物到位后才能召开。

  - 由申办者/CRO 负责召集、研究者主持本研究单位现场项目启动会，机构人员例会参加，对GCP 等法规、试验方案及相关SOP进行培训。所有该项目的成员及有关工作人员均应参加。

  - 准备启动会所需培训资料，并将培训幻灯片等资料交于机构办公室一份备案；

  - 再次确认试验中的研究人员及其分工，并由机构工作人员备案；如有变更，应及时通知机构。

- 项目实施

  - 项目管理实施研究者负责制。研究者对研究质量、进度、协调负全责。

  - 研究者遵照GCP规范、试验方案及相关SOP实施临床试验。

  - 申办者/CRO 负责派出合格的、研究者所接受的监查员。

  - 机构将对试验项目质量、项目进度进行监督管理，对存在的问题提出书面整改意见，研究者予以整改并给予书面答复。对违背方案并造成严重后果者，机构办公室将与相关部门协商，采取相应的处理措施。

  - 入组第1例受试者

    - 当有第一例受试者入组和最后一例受试者出组时，请通知机构办公室。

    - 监查员应对第一例受试者进行全程质控。

  - 在试验过程中，若本院发生SAE，研究者按照相关的SOP积极处理，并及时通报监查员和本院伦理委员会（电话 ：010-89509134 联系人：张彤群），并填写附件3本院发生SAE登记表电子版发至伦理委员会和机构办邮箱。

  - 项目执行过程中如遇管理部门或申办方发出稽查通知，本项目的研究者应积极配合，做好准备接受稽查，并将稽察结果交机构备案。

  - 中期总结及年度总结报告递交详见伦理委员审查中第6项（模板见附件2 临床试验中期或年度报告模板V1.0）。由机构办公室和伦理委员会根据总结报告开展项目质量控制和伦理年度跟踪审查，给出审查意见。

- 药物回收与资料归档

  - 项目结束后，药品管理人员按照“药物的接收、保存、分发、回收、退还的SOP”清点剩余药物，退返申办者/CRO。

  - 项目结束后，按照参照本机构“资料管理制度”， 研究者、研究助理及监查员根据机构办“附件4临床试验文件归档目录及要求”将试验材料及时整理归档与退返，递交机构办公室存档，机构按相关要求保存。

  - 试验项目结束后1个月内，请将资料归档至机构。归档资料时请确保所有款项已支付到账。

- 总结报告的审核

  - 申办者/CRO 将总结报告交至机构办公室秘书和伦理委员会秘书，按 “附件5临床试验结题报告表”完成每项工作并签字确认后，由伦理委员会进行审查，审查通过后，机构主任审议、签字、盖章，并留两份已经盖章的总结和分中心小结表归档。

机构办公室：赵伟杰、刘  婧、田玉娟

电话：010-89509157

邮箱：bchctao@126.com, zhaoweijie415@163.com、liujingworkbj@126.com

伦理委员会秘书：张彤群 电话：010-89509134     邮箱：zhangtongqun@sina.com

机构办对外接待时间：每周二、周四8:00-16:00

机构办公室地址：北京市通州区北关大街9号病案科旁，综合科病房楼与参比室病房楼之间

伦理委员会办公室地址：北京市通州区北关大街9号病案科旁，综合科病房楼与参比室病房楼之间